AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE                          Beograd, 30. oktobar 2012.

Carice Milice 1,

11000 Beograd

FINALNI IZVEŠTAJ PROJEKTA

„MAPA RIZIKA OD KORUPCIJE U SEKTORU BEZBEDNOSTI“

(Ugovor broj  014-425-02-00002/2011-06, od  23.11.2011. godine)

Izveštajni period: od 23. decembar 2011. do 30. oktobar 2012.

Sprovodi: Beogradski centar za bezbednosnu politiku

Cilj projekta: Ovim projektom Beogradski centar za bezbednosnu politiku hoće da na osnovu prikupljenih podataka iscrta, analizira, objasni i javnosti prikaže mapu glavnih rizika od pojave korupcije u vojsci, policiji i službama bezbednosti Srbije, kao i u državnim organima kojima su oni potčinjeni.

Sažetak:

Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) je u najvećem delu realizovao projektom predviđene aktivnosti. Nekolicina preostalih je na putu da bude realizovana u najskorijem vremenskom roku (štampa publikacije). Tako je formiran istraživački tim, koji je doradio metodologiju i instrumente istraživanja, te je izradio uputstva za sprovođenje istraživanja. Urađen je pregled literature i analiza dostupnih pravnih propisa iz oblasti bezbednosti što je poslužilo kao početna tačka istraživanja. U cilju prikupljanja empirijskih podataka, istraživački tim je izradio upitnike koji su poslati državnim organima Republike Srbije. Pored toga, istraživači su obavili i seriju intervjua sa zaposlenima u institucijama bezbednosti, kao i sa stručnjacima za teme iz oblasti bezbednosti.

Ovde valja napomenuti da je BCBP u realizaciji jedne aktivnosti kasnio što je imalo uticaj na tempo realizacije celog projekta. Naime, zbog kašnjenja državnih institucija bezbednosti Srbije u slanju odgovora na upitnike koje im je BCBP poslao u martu 2012. godine, BCBP nije uspeo da prikupi sve empirijske podatke istraživanja. Otud nije bio u mogućnosti da u planiranom vremenskom roku zaključi preliminarne istraživačke nalaze i sprovede do kraja intervjue i fokus grupe (koje za cilj imaju produbljivanje istraživačkih nalaza). Zbog toga je BCBP tražio neplaćeno produženje trajanja projekta, kako bi kompletirali istraživačke nalaze odgovorima na upitnike MUP i MO  (koji su kasnili videti prilog 1), bez čijih bi podataka nalazi bili nepotpuni. Odobrenim produžetkom trajanja projekta, istraživači Centra su uspeli da prikupe neophodne podatke i da sumiraju rezultate koji su dostupni na veb sajtu i u publikaciji (koja je trenutno u štampi).

Formiranje i obuka istraživačkog tima

Osnovan je, u skladu sa Projektom, istraživački tim. Takođe su formirani podtimovi za pojedine poslove i podeljeni im precizni istraživački zadaci. U rad na projektu je pored istraživačkog tima BCBP uključeno još i nekolicina studenata i/ili skorašnjih diplomaca fakulteta društvenih nauka, koji predstavljaju jedanaestu generaciju stažista u Centru. Oni su radili pregled Ebartove medijske arhive na temu korupcije u posmatranom periodu i sačinili izveštaje o tome.

Održano je nekoliko internih radionica na kojima su razmatrani metodološki problemi i nedoumice, te načini njihovog prevazilaženja. Osim unapređenja teorijsko-metodološke osnove istraživanja, cilj ovih radionica je bio i postizanje holističnosti i jedinstvenosti istraživanja, odnosno nastojalo se da istraživači koji rade na posebnim istraživačkim zadacima i poslovima budu detaljno upoznati sa istraživačkim poslovima svojih kolega.

Metodologija istraživanja

Na početku realizacije ovog projekta istraživački tim je uskladio metodologiju i osnovna teorijska polazišta sa zahtevima istraživačkog projekta. U cilju utvrđivanja glavnih rizika i pojavnih oblika korupcije u sektoru bezbednosti, Centar je predvideo nekoliko načina prikupljanja podataka. U prvoj fazi istraživanja je predviđena izrada kritičkog pregleda literature, koju treba da prati i analiza relevantnih pravnih propisa. Potom je predviđeno da se ispitivanim institucijama šalju upitnici kojima bi istražili sporna i rizična mesta za pojavu korupcije u svakoj od tih institucija. Za svaku instituciju sačinjen je poseban upitnik, koji sadrži utvrđene dimenzije posmatrane pojave, sa specifičnim indikatorima za svaku od institucija.

Provera rezultata dobijenih upitnikom predviđena je komparativnim uvidom u rezultate dobijene dubinskim intervjuima i nalazima sa fokus grupa. Sastavljen je spisak potencijalnih ispitanika za intervjue, dok su za fokus grupe predviđeni predstavnici firmi koje posluju sa sektorom bezbednosti. U tu svrhu urađen je pregled svih nabavki koje su MUP, MO i BIA sproveli u poslednje dve godine, a na izbor firmi za uzorak uticao je broj dobijenih poslova u posmatranom periodu, ali i broj (ili postojanje) žalbi rečenih firmi Komisiji za zaštitu prava ponuđača. Do sada je uzorkom obuhvaćeno 15 firmi kojima je poslat zahtev za učešće u fokus grupama. Centar je nastojao da organizuje fokus grupe sa predstavnicima ovih firmi, ali nije bilo zainteresovanosti druge strane (firmi) da učestvuju u realizaciji ove aktivnosti.

Pregled literature i analiza pravnih propisa

Istraživači Centra su u sklopu projektnih zadataka uradili analizu pravnih propisa i kritički pregled literature. Analizirana je i dostupna popisana zakonska i podzakonska regulativa koju primenjuju akteri sektora bezbednosti (MUP, MO, BIA) kontrolna tela (Ombudsman, Poverenik, državna revizorska institucija, Agencija za borbu protiv korupcije i Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki), a analizirani su i opšti pravni propisi koje primenjuju državni akteri, poput Zakona o državnim službenicima.

Poseban proizvod čini i kritički pregled literature o korupciji u sektoru bezbednosti. Naime, istraživači su napravili presek najznačajnih publikacija koje se bave problemima korupcije u policiji, vojsci i obaveštajnim i bezbednosnim službama.

Upitnici za institucije

Posebnu pažnju istraživači Centra su posvetili izradi upitnika za institucije sektora bezbednosti. Tri osnovne dimenzije koje se posmatraju u poslovanju posmatranih aktera su ljudski resursi, materijalni-finansijsko poslovanje i borba protiv korupcije. Svaka od institucija ima svoje specifičnosti koje su utvrđene analizom pravnih propisa koji regulišu funkcionisanje ovih institucija. Istraživači su ove specifičnosti operacionalizovali u svojim upitnicima koji su poslati različitim upravama unutar posmatranih institucija (videti listu upitnika u prilogu 1). Takođe, upitnici sačinjeni za nadzorne organe fokusirani su isključivo na elemente kontrole i nadzora koje ove institucije mogu da vrše ka akterima sektora bezbednosti.

Intervjui

U dosadašnjoj realizaciji projekta urađeno je 10 intervjua (videti prilog 2). Do sada urađeni intervjui imali su za cilj usmeravanje na specifična rizična mesta od pojave korupcije unutar organizacija, kao i produbljenje nalaza dobijenih odgovorima na upitnike i drugim metodama tokom realizacije projekta Mapa rizika.

Izrada veb prezentacije

Jedan od glavnih proizvoda ovog projekta je veb sajt Mape rizika koji je dostupan na adresi http://korupcija.bezbednost.org/Korupcija/1/Naslovna.shtml. Na veb prezentaciji se mogu naći tekstovi koji će biti dostupni u publikaciji, ali i drugi nalazi, članci i vesti na temu korupcije.

Publikacija

Centar se, shodno odredbama ugovora, obavezao na izradu sledećih proizvoda:

- Izrada „Mape rizika od korupcije u sektoru bezbednosti“ - veb prezentacija (sa mogućnošću preuzimanja sa sajta) i u štampanom obliku;

- Predlozi praktične politike - odstupilo se od inicjalne ideje, te su dva predloga spojena u jedan (Tema II), a tema jedan je fokusirana na nabavke u sektoru bezbednosti.

  - I tema: Nabavke u sektoru bezbednosti http://www.bezbednost.org/Sve-publikacije/4922/Nabavke-u-sektoru-bezbednosti.shtml

  - II tema: Korupcija u sektoru bezbednosti: sistem unutrašnje kontrole (trenutno na lekturi)

  - III tema: Udruženi građani protiv korupcije u sektoru bezbednosti Srbije (dostupno: http://bezbednost.org/upload/document/hadzic_2012_udruzeni_gradjani_protiv_korupcije_(1).pdf)

- Pojmovnici:

  - „Kako civilno društvo može da doprinese borbi protiv korupcije  u sektoru bezbednosti Srbije“. Pojmovnik je dostupan i na  http://www.bezbednost.org/Sve-publikacije/4934/Udruzeni-gradjani-protiv-korupcije-u-sektoru.shtml

  - „Šta građani treba da znaju o korupciji u sektoru bezbednosti“. Pojmovnik je dostupan na http://korupcija.bezbednost.org/Korupcija/101/O-korupciji.shtml

Publikacija (za strukturu videti prilog 3), kao i predlozi praktične politike i pojmovnici, se nalaze u štampi. Veb prezentacija je dostupna na sledećoj adresi - http://korupcija.bezbednost.org/Korupcija/1/Naslovna.shtml.

Pored toga, predsednik UO, Miroslav Hadžić je napisao i autorski tekst o borbi protiv korupcije u Srbiji, Borba neprestana koji je dostupan na: http://bezbednost.org/upload/document/hadzic_2012_borba_neprestana.pdf

Prezentacije

Kao završne aktivnosti, predviđena su predstavljanja rezultata projekta predstavnicima državnih organa, Koaliciji za nadzor javnih finansija, a planirano je i organizovanje i završne konferencije o rizicima od korupcije. Kašnjenje državnih organa da nam dostave tražene odgovore bitno uticalo je na preciznost naših nalaza, a samim tim i na prolongiranje postavljenih rokova. Bili smo mišljenja da je bolje iscrpeti sve formalne (zakonske) i neformalne okvire za dobijanje odgovora i time predstaviti utemeljenije nalaze. Tako su, početkom oktobra, održane konsultacije sa predstavnicima Sektora unutrašnje kontrole policije kojima je predstavljena inicijalna verzija sajta Mapa rizika, kojom prilikom su predstavljeni i preliminarni rezultati rizika korupcije u policiji. U najavi je još jedan sastanak sa predstavnicima ovog sektora. Planirana je prezentacija nalaza istraživanja i poslanicima novog saziva NSRS u relevantnim odborima. Prezentacije članicama Koalicije za nadzor javnih finansija zakazane su za 24.oktobar u Novom Sadu (Novosadska novinarska škola), 26. oktobar u Užicu (Užički centar za demokratiju i ljudska prava) a gostovanje je zakazano i za 31. oktobar u Nišu (Protekta).

Evaluacija projekta

Kako se sa realizacijom projektnih aktivnosti kasnilo, to je uticalo i na evaluaciju projekta. Stoga ćemo naknadno dostaviti relevantne evaluacione formulare. Kako je publikacija odnedavno elektronski dostupna, rano je i nesuvislo očekivati citate (navedene kao moguće indikatore uspešnosti projekta). Ipak, na sajtu su dostupni podaci o broju preuzimanja publikacija sa veb sajta gde prednjači publikacija o korupciji u policiji sa 409 preuzimanja. Nalazi i otvorena pitanja u vezi sa ovom temom proveravana su na različitim konsultacijama. Na ovaj način su, 30.10.2012. u okviru projekta How Effective Are Indipendent State Institutions in Security Sector Oversight In the Western Balkans (finansiran od strane DCAF i BTD) ispitivani elementi nadzora nezavisnh državnih organa nad sektorom bezbednosti na osnovu podataka prikupljenih dosadašnjim istraživanjem. Do sada su istraživači Centra ostvarili 17 medijskih nastupa (prilog 4), a očekivano je i dodatno medijsko pojavljivanje na temu korupcije.

Potpis

Mesto i datum

Beograd, 30.10.2012.godine                                                                    Sonja Stojanović

Prilog 1: Poslati upitnici

| PRILOG 1. Pregled dobijenih odgovora prema institucijama |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Naziv institucije | Datum slanja upitnika | Prispeće odgovora |
|  | Ministarstvo odbrane RS, VBA i VOA | 02.03.2012. 22.03.2012. (dopunski upitnik) | . 24.4.2012. stigao set podzakonskih akata 04.07.2012. odgovori iz MO, VOA, VBA, GI |
|  | Ministarstvo unutrašnjih poslova RS | 02.03.2012. | 30.5.2012. |
|  | Zaštitnik građana RS | 02.03.2012. preformulisan zahtev 12.03.2012. | Odgovori dobijeni intervjuom 11.6.2012. |
|  | Bezbednosno-informativna agencija | 02.03.2012. | 23.03.2012. |
|  | Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti | 02.03.2012. | 05.03.2012. |
|  | Državna revizorska institucija | 02.03.2012. | 29.03.2012. |
|  | Agencija za borbu protiv korupcije | 02.03.2012. | 14.03.2012. |
|  | Uprava za javne nabavke | 02.03.2012. | 16.03.2012. |
|  | Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki | 02.03.2012. | 12.03.2012. |

Prilog 2: Realizovani intervjui

| 21. decembar 2011. | Intervju sa radnikom BIA |
| --- | --- |
| 18. januar 2011. | Intervju sa radnikom BIA |
| 6. februar 2012. | Intervju sa dva policijska službenika iz strukovnog policijskog udruženja „Solidarnost“. |
| 7. februar 2012. | Intervju sa policijskim službenikom iz Uprave kriminalističke policije. |
| 7. februar 2012. | Intervju sa policijskim atašeom Republike Slovenije. |
| 8. februar 2012. | Intervju sa policijskim službenikom. |
| 22. april 2012. | Intervju sa zaposlenim Ministarstva odbrane. |
| 7. jun 2012. | Intervju sa zamenikom Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti |
| 11.6.2012. | Intervju sa Zaštitnikom građana |

Prilog 3: Struktura Mape rizika od korupcije u sektoru bezbednosti Srbije

Urednici: Miroslav Hadžić i Predrag Petrović

Impresum

Sadržaj

Spisak skraćenica

Spisak antrfilea, tabela i grafikona

O projektu

- Uvod

Šta gradjani treba da znaju o korupciji u sektoru bezbednosti

- Kako drugi istražuju korupciju u sektoru bezbednosti (pregledi literature)

Korupcija u vojsci

Korupciji u policiji

Korupcija i službe bezbednosti

- Mapa rizika od korupcije u sektoru bezbednosti Srbije

Vojska

Policija

BIA

Studija slučaja: Nabavke u sektoru bezbednosti Srbije

- Borba protiv korupcije

Unutrašnja kontrola i borba protiv korupcije

Uloga nezavisnih državnih institucija u borbi protiv korupcije

Udruženi građani protiv korupcije u sektoru bezbednosti Srbije

O autorima

O BCBP

Prilog 4: Medijski nastupi

| Marko Savkovic | 8.11.2011. | Radio/Internet | S media portal (Radio S) | „Tajnost javnih nabavki – prilika za korupciju?“ http://www.smedia.rs/spress/vest/995/Korupcija-MUP-Srbije-Ministarstvo-odbrane-Javne-nabavke-Tajnost-javnih-nabavki-prilika-za-korupciju.html |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marko Savkovic | 31. januar 2012. | TV | Svet plus info | „Javne nabavke u sektoru bezbednosti“ |
| Saša Đorđević, Marko Milošević | 03.05.2012. | novine | Večernje novosti | Tekst nastao nakon intervjua koje je novinarka obavila u biblioteci BCBP http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:378179-Na-rad-policije-13000-prituzbi |
| Saša Đorđević, Marko Milošević | 03.05.2012. | internet stranica | B92 | Prenet tekst sa sajta Novosti http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=05&dd=03&nav_category=12&nav_id=606200 |
| Saša Đorđević | 03.05.2012. | internet stranica | Novi magazin | Tekst nastao na osnovu podataka iznetih tokom predstavljanja Toolkit http://www.novimagazin.rs/vesti/policajci-pocinili-372-krivina-dela |
| Marko Savković | 04.05.2012. | TV | Al Džazira | Gostovanje u informativnom programu “Vijesti” na temu vojne industrije http://staff.balkans.aljazeera.net/video/savkovic-o-razvoju-vojne-industrije-u-srbiji |
| Predrag Petrović | 03.07.2012 | novine | Danas | Tekst u rubici Politika na temu raspodele funkcija u bezbednosnim agencijama. http://www.danas.rs/danasrs/politika/naprednjacima_vojne_sluzbe_socijalistima_bia_ili_telekom.56.html?news_id=243540 |
| Miroslav Hadžić | 12.08.2012. | novine | Blic | Tekst o izostanku kažnjavanja odgovornih za nesreće u vojsci. http://www.blic.rs/Vesti/Hronika/337489/Licne-veze-i-losi-zakoni-stitili-odgovorne-za-tragedije-u-vojsci |
| Marko Savković | 22.08.2012. | novine | Danas | Tekst o Vučićevoj poseti Rusiji i mogućnostima za razvoj trgovine u oblasti namenske industrije http://www.danas.rs/danasrs/politika/stopama_sutanovca.56.html?news_id=246297 |
| Marko Savković | 24.08.2012. | radio | B92 | Komentar na Vučićevu izjavu o otvaranju fabrike namenske industrije i povećanju saradnje sa Rusijom |
| Marko Milošević | 24.08.2012. | radio | Slobodna Evropa | Prilog na temu najave otvaranja fabrike namenske industrije i povećanja saradnje sa Rusijom http://www.slobodnaevropa.org/content/srbija-fabrika-modernog-naoruzanja-u-saradnji-sa-rusima/24687272.html |
| Predrag Petrović | 30.08.2012. | novine | Blic | Tekst na strani 2, i na naslovnoj (sa strane), izjava o kontroli bezbednosnog sistema od strane SNS, stavljena u antrfile. http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/340185/Drecun-i-general-Stojanovic-kontrolisu-vojsku-i-policiju |
| Predrag Petrović | 02.10.2012. | novine | Press | Tekst o kadrovskim promenama u BIA http://www.pressonline.rs/info/politika/velika-vrteska-u-bia |
| Predrag Petrović | 03.10.2012. | internet stranica | B92 | Tekst o kadrovskim promenama u BIA napravljen na osnovu teksta u dnevnim novinama Press. http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=10&dd=03&nav_category=11&nav_id=648217 |
| Predrag Petrović | 03.10.2012. | internet stranica | Telegraf.rs | Tekst o kadrovskim promenama u BIA napravljen na osnovu teksta u dnevnim novinama Press. http://www.telegraf.rs/vesti/politika/363121-smene-u-bia-ispisano-50-resenja-o-postavljanju-novih-sefova |
| Marko Milošević | 11.10.2012. | novine | novosti | Svaka peta tajna je prava http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:400698-Svaka-peta-tajna-je-prava |
| Marko Milošević | 13.10.2012. | Internet stranica | Al Džazira | kradite-pomalo-i-necete-robijati http://balkans.aljazeera.net/makale/srbija-kradite-pomalo-i-necete-robijati |